## Tabelle1
Datum | Tätigkeit | Person
2020-12-10 | Besprechung der Aufgaben die erledigt werden müssen. Herrausarbeitung aller Themen und verteilung der Aufgaben. Themen : 1. Homepage 2. Angebots&Suche Page 3. SignIn& SignUP Page 4. Buisness Modell Canvas 5. Farbkonzept 6. Logo | Jonah, Tim, Laura, Fabian
2020-12-11 | Prototyp-Wireframes erstellt für: Homepage | Fabian
2020-12-15 | Homepage/Angebots&Suche Page/ SignIn/SignUP : Sign Up und SignIn Page gestalter sowie die Home Page angefangen | Jonah, Tim
2020-12-16 | Homepage/Angebots&Suche Page/ SignIn/SignUP Buisness Modell Canvas : Die Homepage beendet und die Seiten Angebot & Suche Angefangen und Vollständig beendet. Buisness Modell Canvas Angefertigt . | Jonah, Laura
2020-12-17 | alle seiten bis zu diesem zeitpunkt vorhandene Seiten(Sign Up und SignIn Page, Prototyp Homepage) vorgestellt und zur Übergabe alle wichtigen Elemente erklärt dem Backend. | Jonah
2020-12-17 | alle Farb und Bildelemente eingefärbt und entworfen. Sowie das, von selbst entworfene Logo der Webseite auf die passenden stellen der Seite Hinzugefügt. | Laura
2020-12-17 | über die Ergebnisse ausgetauscht und die Präsentation vor dem backend für den Nächsten Tag durchgesprochen | Jonah, Laura
2020-12-18 | Präsentation der Ergebnisse vor dem ganzen Team im Weekly Gruppenmeeting Präsentation vor der Gruppe geleitet und fragen des Managements beantwortet | Jonah, Tim, Laura, Fabian
2020-12-28 | Nächsten schritte im Brainstorming zusammengefasst und Evaluiert | Jonah, Tim, Laura, Fabian
2021-01-01 | das Konzept des Profils jeden benutzers aufgesetzt und die bearbeitungs seite des Profils. | Jonah
2021-01-01 | Modellierung der Chatseite im Peer2Peer Mockup auf Adobe XD | Fabian
2021-01-01 | Mit Oli über das Thema "Smart Contracts" diskutiert | Fabian
2021-01-01 | das Farbschema im Konzept l überarbeitet. | Laura
2021-01-01 | Prototyp für Angebots und Suche seiten erstellt. | Joanh
2021-01-02 | Besprehung in der Frontend & Marketing Gruppe. Wir haben die Erstellten Pages angeschaut und zusammen durchgesprochen, kleine veränderungen an den seiten sowie an den andere Pages die von Laura erstellt wurden und die von Tim durchgesprochen. Danach haben wir zusammen die Pages "Chat" "Meine Merkliste" gemacht. Die Suchergebnisse seite haben wir erstellt und die kleine änderungen an der erstellten Angebots seite vorgenommen. | Jonah, Tim, Laura, Fabian
2021-01-02 | Überarbeiten der Angebotsseite und der Suchseite. Neupositionierung der Elemente und Spezieller Anforderungen auf der Page. Erstellung & Design der Auftragskonfiguration Section. | Jonah, Tim, Laura, Fabian
2021-01-03 | Auf Basis der Diskussion mit Oli die Chatseite weiter ausgebaut, designt und die Anfragen und Jobanfragen Page erstellt und designt. | Jonah, Tim, Laura, Fabian
2021-01-03 | Drop Down Menüs erstellt, designed. | Laura, Jonah
2021-01-04 | Überarbeitung der bisherigen Pages auf Adobe XD. Idee von Biete und Suche "Kärtchen". Ausbau der Bewertung und hinzufügen von einer Ortfunktion im Mockup. Hinzufügen eines Merken Buttons. Neupositionierung von Elementen auf der Kategorienseite, Landingpage | Jonah, Tim, Laura, Fabian
2021-01-04 | Besprechung in der Gruppe was wir haben. Änderungen besprochen sowie zusammen Fabians vorschläge umgesetzt und gemeinsam Brainstorming über genaue funktionen im Chat bereich. Profil seite überarbeitet und Funktionen erweitert. Karten erstellung durchgesprochen. | Jonah, Tim, Laura, Fabian
2021-01-05 | Nach dem Inhalt des Impressums recherchiert und Impressumspage erstellt | Tim, Laura, Fabian
2021-01-05 | "Kärtchen" erstellung durchgeführt | Tim, Laura, Fabian, Jonah
2021-01-05 | Überlegung einer Fremd und Eigenansicht | Tim, Laura, Fabian, Jonah
2021-01-06 | Mit dem Impressum auseinandergesetzt und Impressumspage erstellt | Fabian, Tim
2021-01-06 | Erstellung & Modellierung der Eigen & Fremdansichtsseite. | Fabian
2021-01-06 | Designkonzept für Footer, Header angefertigt sowie für die Kategorien und Angebotsmöglichkeiten | Laura, Jonah
2021-01-07 | Erstellung der "Karte erstellen" Page | Jonah, Tim, Laura, Fabian
| Optimierung und Fertigstellung des Mockups, sowie besprechung von möglichen Problemen | Jonah, Tim, Laura, Fabian
2021-01-11 | Erstellung des Styleguides in 4 Teile | Jonah, Tim, Laura, Fabian
2021-01-11 | Styleguide Seiten 1 und2 | Fabian
2021-01-11 | Styleguide Seiten 3, 4 und 5 | Jonah
2021-01-11 | Styleguide Seiten 6 und 7 | Laura
2021-01-11 | Styleguide Seiten 8 und 9 | Tim
2021-01-12 | Zusammenführung Styleguide | Jonah, Tim, Laura, Fabian